Дорожная карта проекта «Время читать» на 2018 - 2019 учебный год МБОУ «Новоникольская  СОШ»

| № | Организационная работа | Работа с учителями- предметниками и классными руководителями, библиотекарем | Работа с обучающимися | Работа с родителями | Управленческие, организационные решения; ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I этап - организационно-подготовительный |  |  |  |  |  |
|  | Август - сентябрь | Август - сентябрь | Август - сентябрь | Август - сентябрь | Август - сентябрь |
| 1 | - Разработка методологических основ проекта. - Изучение Концепции развития детского чтения. - Разработка плана мероприятий реализации проекта «Время читать». - Старт проекта «Время читать». - Создание странички на сайте школы «Время читать!» - Анкетирование «Изучение читательского интереса». - Подбор тематической литературы для реализации проекта. - Создание «Золотой полки» книг (базовые и вариативные читательские списки современной литературы для всех возрастных групп). - Родительские собрания «Как привить детям любовь к чтению и потребность в нём» (совместно с библиотекой). | Ознакомление с планом мероприятий проекта «Время читать». Ознакомление с Концепцией развития детского чтения. Анкетирование «Изучение читательского интереса». Подбор тематической литературы для реализации проекта. Создание «Золотой полки» книг (базовые и вариативные читательские списки современной литературы для всех возрастных групп). | Анкетирование «Изучение читательского интереса». Подбор тематической литературы для реализации проекта. | Ознакомление с планом реализации проекта. Родительские собрания «Как привить детям любовь к чтению и потребность в нём» (совместно с библиотекой). | Приказ по ОО, программы отв. администрации и ОО. Библиотекарь, классные руководители, учителя русского языка и литературы |
| II этап - практический |  |  |  |  |  |
|  | Октябрь - ноябрь | Октябрь - ноябрь | Октябрь - декабрь | Октябрь | Октябрь - декабрь |
| 2 | Круглый стол, посвящённый вопросам формирования читательской культуры | Круглый стол, посвящённый вопросам формирования читательской культуры | Круглый стол, посвящённый вопросам формирования читательской культуры. Создание портфеля (читательского дневника) читателя. Конкурс сказок «Жили-были…» Фотоконкурс по тематике «Человек читающий», «Да он читает!!!» Акция «Подари книге вторую жизнь» | Круглый стол, посвящённый вопросам формирования читательской культуры | Куратор проекта, учителя русского языка и литературы |
|  | Январь - февраль | Январь - февраль | Январь - февраль | Январь - февраль | Январь - февраль |
| 3 | Фотоконкурс «Моя семья читает». | Фотоконкурс «Моя семья читает». | Фотоконкурс «Моя семья читает». | Фотоконкурс «Моя семья читает». | Классные руководители, педагог организатор |
|  | Март - апрель | Март - апрель | Март - апрель | Март - апрель | Март - апрель |
| 4 | - Конкурс рисунков «Книга. Как много тайн ты хранишь», «Время читать». - Подготовка и проведение конкурса социальной рекламы «Время читать». |  | Конкурс рисунков «Книга. Как много тайн ты хранишь», «Время читать» 1 - 4 классы. Подготовка и проведение конкурса социальной рекламы «Время читать» 5 -8 классы. | Конкурс рисунков «Книга. Как много тайн ты хранишь», «Время читать» 1 - 4 классы. Подготовка и проведение конкурса социальной рекламы «Время читать» 5 -8 классы. | Педагог-организатор, учителя ИЗО |
|  | 23 апреля | 23 апреля | 23 апреля | 23 апреля | 23 апреля |
| 5 | Празднование Дня книги. | Празднование Дня книги. | Празднование Дня книги. | Празднование Дня книги. | Куратор проекта |
|  | Май | Май | Май | Май | Май |
| 6 | Акция «Читаем стихи о войне». | Акция «Читаем стихи о войне». | Акция «Читаем стихи о войне». | Акция «Читаем стихи о войне». | Учителя предметники, родители, общественность |
|  | 1 раз в полугодие |  |  |  |  |
| 7 | - Разработка и распространение информационного буклета о реализации проекта «Читайте хорошие книги!» - Акция «Помоги библиотеке» по сбору книг для школьной библиотеки. | Разработка и распространение информационного буклета о реализации проекта «Читайте хорошие книги!» Акция «Помоги библиотеке» по сбору книг для школьной библиотеки. | Разработка и распространение информационного буклета о реализации проекта «Читайте хорошие книги!» Акция «Помоги библиотеке» по сбору книг для школьной библиотеки. | Разработка и распространение информационного буклета о реализации проекта «Читайте хорошие книги!» Акция «Помоги библиотеке» по сбору книг для школьной библиотеки. | Учителя русского языка и литературы, информатики, библиотекарь |
|  | В течение года |  |  |  |  |
| 8 | Конкурс чтецов «Моё Оренбуржье» (по произведениям писателей и поэтов Оренбургской области). |  | Конкурс чтецов «Моё Оренбуржье» (по произведениям писателей и поэтов Оренбургской области). |  | Куратор проекта, учителя русского языка и литературы |
| 9 | Чтение произведений на уроках и классных часах в памятные даты (см. приложение). | Чтение произведений на уроках и классных часах в памятные даты (см. приложение). | Чтение произведений на уроках и классных часах в памятные даты (см. приложение). |  | Библиотекарь, учителя-предметники |
| 10 | Выпуск стенных газет «Мы читаем» 1 – 4 классов, «Время читать» 5 – 11 классов. | Выпуск стенных газет «Мы читаем» 1 – 4 классов, «Время читать» 5 – 11 классов. | Выпуск стенных газет «Мы читаем» 1 – 4 классов, «Время читать» 5 – 11 классов. |  | Библиотекарь, педагог-организатор, классные руководители |
| 11 | Чтение и обсуждение прочитанных современных книг | Чтение и обсуждение прочитанных современных книг | Чтение и обсуждение прочитанных современных книг | Чтение и обсуждение прочитанных современных книг | Администрация ОО, учителя русского языка и литературы |
| III этап (итоговый) - аналитический |  |  |  |  |  |
|  | Июнь - август | Июнь - август | Июнь - август | Июнь - август | Июнь - август |
| 12 | Анализ практического этапа реализации проекта за 2018 – 2019 год. Оценка эффективности и результативности проекта. Обобщение и трансляция опыта. Внесение изменений и корректив в реализацию проекта. | Анализ практического этапа реализации проекта за 2018 – 2019 год. Оценка эффективности и результативности проекта. Обобщение и трансляция опыта. Внесение изменений и корректив в реализацию проекта. | Анализ практического этапа реализации проекта за 2018 – 2019 год. Оценка эффективности и результативности проекта. |  | Приказ по ОО, внесение корректив в программы, отв. администрация ОО, куратор проекта |